## Timeline Tổng Quan
Phần mềm quản lý nhà máy Phú An — KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VẬN HÀNH TOÀN BỘ
Deadline: 30/11/2026 ¦ Thời gian: 7 tháng (05/2026 → 11/2026)
Phase | Module(s) | Thời gian | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Trạng thái
Phase 1 | Hạ tầng + Master Data | 01/05 - 31/05 | ████ | [6 empty] | Đang vận hành
Phase 2 | Purchasing + Inventory | 01/06 - 30/06 |  | ████ | [5 empty] | Đang vận hành
Phase 3 | Nhân sự + Kế toán | 01/07 - 31/07 |  |  | ████ |  |  |  |  | Đang xử lý
Phase 4 | Sales + AR/AP | 01/08 - 31/08 |  |  |  | ████ |  |  |  | Đang xử lý
Phase 5 | Sản xuất + Chất lượng | 01/09 - 30/09 |  |  |  |  | ████ |  |  | Chưa bắt đầu
Phase 6 | Asset + PM (dev + go-live) | 01/10 - 31/10 | [5 empty] | ████ |  | Chưa bắt đầu
Phase 7 | Ổn định + Bàn giao | 01/11 - 30/11 | [6 empty] | ████ | Chưa bắt đầu
TRẠNG THÁI COMPLETION CÁC MODULE
# | Module | Controllers | Models | Services | Views | JS Files | Score | Go-Live Phase | Trạng thái | Ghi chú
1 | Purchasing | 10 | 7 | 13 | 90 | 7 | 100% | Phase 3 | ✅ Ready | Reference module
2 | Sales | 6 | 9 | 20 | 80 | 6 | 100% | Phase 5 | ✅ Ready
3 | Production | 9 | 16 | 25 | 140 | 11 | 100% | Phase 4 | ✅ Ready
4 | Finance | 19 | 16 | 18 | 140 | 8 | 100% | Phase 2+5 | ✅ Ready | GL Phase 2, AR/AP Phase 5
5 | HR | 24 | 24 | 24 | 195 | 18 | 100% | Phase 2 | ✅ Ready | ZKTeco integration
6 | Quality | 7 | 8 | 11 | 65 | 5 | 100% | Phase 4 | ✅ Ready
7 | Master Data | 9 | 14 | 8 | 60 | 6 | 95% | Phase 1 | ⚠️ Minor gaps | Tooling 25%
8 | Inventory | 26 | 20 | 25 | 197 | 20 | 95% | Phase 3 | ⚠️ EmailSvc gap | 14 entities, PDA
9 | Asset | 5 | 3 | 6 | 30 | 10 | 70% | Phase 6 | 🔴 Cần dev | Mobile+Print+Export
10 | PM | 8 | 10 | 12 | 20 | 8 | 55% | Phase 6 | 🔴 Cần dev | Mobile+Export+DTO
11 | Core/Systems | 13 | 12 | 1 | 60 | 4 | 100% | Phase 1 | ✅ Ready | Nền tảng
12 | Portal | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80% | Phase 2 | ⚠️ PWA cơ bản

## Task Tracker
# | Phase | Task ID | Mô tả công việc | Module | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Trạng thái | Ghi chú
PHASE 1: HẠ TẦNG & MASTER DATA (01/05 - 31/05/2026)
1 | P1 | P1-01 | Setup server production (MySQL 8.0, Apache, PHP 7.4) | Infra | IT Infra | 01/05/2026 | 07/05/2026 | 5 | Hoàn thành
2 | P1 | P1-02 | Cài đặt SSL/HTTPS certificate | Infra | IT Infra | 01/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Hoàn thành
3 | P1 | P1-03 | Cấu hình backup (daily full + hourly binlog) | Infra | IT Infra | 05/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Hoàn thành
4 | P1 | P1-04 | Test restore backup (1 lần) | Infra | IT Infra | 08/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Hoàn thành
5 | P1 | P1-05 | Deploy database schema (db_schema.sql) | Core | Dev Senior | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Hoàn thành
6 | P1 | P1-06 | Cấu hình .env.production + cron jobs | Core | Dev Senior | 07/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Hoàn thành
7 | P1 | P1-07 | Test cron jobs (6 scheduled tasks) | Core | Dev Senior | 09/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Hoàn thành
8 | P1 | P1-08 | Test SMTP email sending | Core | Dev Senior | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Hoàn thành
9 | P1 | P1-09 | Import Sites + Departments + Roles | Core | BA | 12/05/2026 | 14/05/2026 | 3 | Hoàn thành
10 | P1 | P1-10 | Tạo Users + gán Permissions | Core | BA + IT | 14/05/2026 | 16/05/2026 | 3 | Hoàn thành | 50-100 users
11 | P1 | P1-11 | Import Products (SKU, categories, UOM) | Master Data | BA | 16/05/2026 | 21/05/2026 | 4 | Hoàn thành | 500-5000 SKU
12 | P1 | P1-12 | Import Partners (KH/NCC) | Master Data | BA | 16/05/2026 | 21/05/2026 | 4 | Hoàn thành | 100-500 partners
13 | P1 | P1-13 | Setup Warehouses + Bins | Master Data | BA | 19/05/2026 | 21/05/2026 | 2 | Hoàn thành | 3-10 warehouses
14 | P1 | P1-14 | Import Employees + Contracts | HR | BA | 21/05/2026 | 26/05/2026 | 4 | Hoàn thành | 200-1000 employees
15 | P1 | P1-15 | Setup Chart of Accounts + GL Periods | Finance | BA + Finance | 21/05/2026 | 26/05/2026 | 4 | Hoàn thành | 200-500 accounts
16 | P1 | P1-16 | Cấu hình Document Sequences | Core | BA | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 1 | Hoàn thành | 20+ types
17 | P1 | P1-17 | Cấu hình Approval Workflows | Core | BA | 27/05/2026 | 29/05/2026 | 2 | Hoàn thành | 5-10 workflows
18 | P1 | P1-18 | Đối chiếu Master Data (reconciliation) | All | BA + QA | 29/05/2026 | 31/05/2026 | 2 | Hoàn thành
PHASE 2: HR + FINANCE (01/06 - 30/06/2026)
19 | P2 | P2-01 | Deploy HR module, kết nối ZKTeco | HR | Dev Senior | 01/06/2026 | 05/06/2026 | 4 | Hoàn thành | Máy chấm công
20 | P2 | P2-02 | Cấu hình ca làm việc + ký hiệu chấm công | HR | BA + HR | 02/06/2026 | 04/06/2026 | 2 | Hoàn thành
21 | P2 | P2-03 | Cấu hình loại nghỉ phép + quota rules | HR | BA + HR | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 1 | Hoàn thành
22 | P2 | P2-04 | Deploy Finance module + auto-accounting rules | Finance | Dev Senior | 06/06/2026 | 11/06/2026 | 4 | Hoàn thành
23 | P2 | P2-05 | Import opening GL balances | Finance | BA + Finance | 09/06/2026 | 11/06/2026 | 2 | Đang xử lý
24 | P2 | P2-06 | Cấu hình Tax codes + Payment terms | Finance | BA | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 1 | Hoàn thành
25 | P2 | P2-07 | UAT: HR chấm công thực tế 1 tuần | HR | QA + HR Team | 15/06/2026 | 19/06/2026 | 5 | Hoàn thành
26 | P2 | P2-08 | UAT: Finance nhập JE + duyệt + post | Finance | QA + Finance | 15/06/2026 | 19/06/2026 | 5 | Đang xử lý
27 | P2 | P2-09 | Fix bugs UAT Phase 2 | HR+Finance | Dev Team | 19/06/2026 | 23/06/2026 | 3 | Đang xử lý
28 | P2 | P2-10 | Training HR team (10-15 người) | HR | BA + Trainer | 23/06/2026 | 25/06/2026 | 2 | Hoàn thành
29 | P2 | P2-11 | Training Finance team (5-8 người) | Finance | BA + Trainer | 25/06/2026 | 27/06/2026 | 2 | Hoàn thành
30 | P2 | P2-12 | GO-LIVE HR + Finance | HR+Finance | All | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 1 | Chưa bắt đầu | MILESTONE M2
PHASE 3: PURCHASING + INVENTORY (01/07 - 31/07/2026)
31 | P3 | P3-01 | Bổ sung Inventory EmailService | Inventory | Dev Senior | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 2 | Hoàn thành | Gap 5%
32 | P3 | P3-02 | Deploy Purchasing module | Purchasing | Dev Senior | 01/07/2026 | 04/07/2026 | 3 | Hoàn thành
33 | P3 | P3-03 | Cấu hình approval routing (multi-level) | Purchasing | BA | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 1 | Hoàn thành
34 | P3 | P3-04 | Deploy Inventory module | Inventory | Dev Senior | 04/07/2026 | 09/07/2026 | 4 | Hoàn thành
35 | P3 | P3-05 | Import Opening Stock | Inventory | BA + Warehouse | 07/07/2026 | 11/07/2026 | 4 | Hoàn thành
36 | P3 | P3-06 | Setup PDA scanners | Inventory | IT + Dev | 09/07/2026 | 11/07/2026 | 2 | Hoàn thành
37 | P3 | P3-07 | UAT: PO → GRN → Receipt → AP Invoice → GL | Cross-module | QA + Teams | 14/07/2026 | 18/07/2026 | 5 | Hoàn thành
38 | P3 | P3-08 | UAT: PDA scanning (receive/issue) | Inventory | QA + Warehouse | 14/07/2026 | 18/07/2026 | 5 | Hoàn thành
39 | P3 | P3-09 | Fix bugs UAT Phase 3 | PUR+INV | Dev Team | 18/07/2026 | 23/07/2026 | 3 | Hoàn thành
40 | P3 | P3-10 | Training Purchasing team + Warehouse team | PUR+INV | BA + Trainer | 23/07/2026 | 28/07/2026 | 4 | Hoàn thành | 15-23 người
41 | P3 | P3-11 | GO-LIVE Purchasing + Inventory | PUR+INV | All | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 1 | Chưa bắt đầu | MILESTONE M3
PHASE 4: PRODUCTION + QUALITY (01/08 - 31/08/2026)
42 | P4 | P4-01 | Deploy Production module (BOM, WO, Routing) | Production | Dev Senior | 01/08/2026 | 06/08/2026 | 4 | Chưa bắt đầu
43 | P4 | P4-02 | Import BOMs + Routings | Production | BA + Production | 04/08/2026 | 07/08/2026 | 3 | Chưa bắt đầu
44 | P4 | P4-03 | Deploy Quality module | Quality | Dev Senior | 06/08/2026 | 11/08/2026 | 4 | Chưa bắt đầu
45 | P4 | P4-04 | Setup QC specs + defect codes | Quality | BA + QC | 08/08/2026 | 11/08/2026 | 2 | Chưa bắt đầu
46 | P4 | P4-05 | UAT: WO → Material Issue → ShopFloor → QC → Complete | Cross-module | QA + Teams | 13/08/2026 | 19/08/2026 | 5 | Chưa bắt đầu
47 | P4 | P4-06 | Fix bugs UAT Phase 4 | PRD+QUA | Dev Team | 19/08/2026 | 22/08/2026 | 3 | Chưa bắt đầu
48 | P4 | P4-07 | Training Production + QC team | PRD+QUA | BA + Trainer | 22/08/2026 | 28/08/2026 | 5 | Chưa bắt đầu | 20-30 người
49 | P4 | P4-08 | GO-LIVE Production + Quality | PRD+QUA | All | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 1 | Chưa bắt đầu | MILESTONE M4
PHASE 5: SALES + AR/AP (01/09 - 30/09/2026)
50 | P5 | P5-01 | Deploy Sales module (SQ, SO, Shipment) | Sales | Dev Senior | 01/09/2026 | 04/09/2026 | 3 | Chưa bắt đầu
51 | P5 | P5-02 | Setup Price Lists | Sales | BA + Sales | 03/09/2026 | 05/09/2026 | 2 | Chưa bắt đầu
52 | P5 | P5-03 | Deploy AP Invoice + AP Payment (từ PO) | Finance | Dev Senior | 04/09/2026 | 08/09/2026 | 3 | Chưa bắt đầu
53 | P5 | P5-04 | Deploy AR Invoice + AR Receipt (từ SO) | Finance | Dev Senior | 08/09/2026 | 11/09/2026 | 3 | Chưa bắt đầu
54 | P5 | P5-05 | Import Opening AR/AP balances | Finance | BA + Finance | 11/09/2026 | 13/09/2026 | 2 | Chưa bắt đầu
55 | P5 | P5-06 | UAT: Order-to-Cash (SO → Ship → AR → Receipt) | Cross-module | QA + Teams | 15/09/2026 | 19/09/2026 | 5 | Chưa bắt đầu
56 | P5 | P5-07 | UAT: Procure-to-Pay (PO → GRN → AP → Payment) | Cross-module | QA + Teams | 15/09/2026 | 19/09/2026 | 5 | Chưa bắt đầu
57 | P5 | P5-08 | Fix bugs UAT Phase 5 | SAL+FIN | Dev Team | 19/09/2026 | 23/09/2026 | 3 | Chưa bắt đầu
58 | P5 | P5-09 | Training Sales + AR/AP teams | SAL+FIN | BA + Trainer | 23/09/2026 | 27/09/2026 | 4 | Chưa bắt đầu
59 | P5 | P5-10 | GO-LIVE Sales + AR/AP | SAL+FIN | All | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | Chưa bắt đầu | MILESTONE M5
PHASE 6: ASSET + PM (01/10 - 31/10/2026)
60 | P6 | P6-01 | Dev: Asset JS consolidation (asset.js) | Asset | Dev Senior | 01/10/2026 | 03/10/2026 | 2 | Chưa bắt đầu | ~400 LOC
61 | P6 | P6-02 | Dev: Asset mobile views (4 files) | Asset | Frontend | 01/10/2026 | 05/10/2026 | 3 | Chưa bắt đầu | ~300 LOC
62 | P6 | P6-03 | Dev: AssetExportService | Asset | Dev Senior | 03/10/2026 | 06/10/2026 | 2 | Chưa bắt đầu | ~250 LOC
63 | P6 | P6-04 | Dev: Asset print view + GL depreciation | Asset | Dev Senior | 06/10/2026 | 09/10/2026 | 3 | Chưa bắt đầu | ~350 LOC
64 | P6 | P6-05 | Dev: PM mobile views (4 files) | PM | Frontend | 05/10/2026 | 09/10/2026 | 3 | Chưa bắt đầu | ~400 LOC
65 | P6 | P6-06 | Dev: PM export services (Project + Task) | PM | Dev Senior | 09/10/2026 | 13/10/2026 | 3 | Chưa bắt đầu | ~500 LOC
66 | P6 | P6-07 | Dev: PM print views + DTOs + Requests | PM | Dev Mid | 09/10/2026 | 15/10/2026 | 5 | Chưa bắt đầu | ~900 LOC
67 | P6 | P6-08 | Dev: PM helpers (Dashboard + Calculation) | PM | Dev Mid | 13/10/2026 | 15/10/2026 | 2 | Chưa bắt đầu | ~250 LOC
68 | P6 | P6-09 | UAT: Asset lifecycle (create → depreciate → dispose) | Asset | QA + Team | 16/10/2026 | 20/10/2026 | 3 | Chưa bắt đầu
69 | P6 | P6-10 | UAT: PM lifecycle (project → tasks → acceptance) | PM | QA + Team | 16/10/2026 | 20/10/2026 | 3 | Chưa bắt đầu
70 | P6 | P6-11 | Fix bugs UAT Phase 6 | AST+PM | Dev Team | 20/10/2026 | 23/10/2026 | 3 | Chưa bắt đầu
71 | P6 | P6-12 | Training Asset + PM teams | AST+PM | BA + Trainer | 23/10/2026 | 28/10/2026 | 4 | Chưa bắt đầu | 8-13 người
72 | P6 | P6-13 | GO-LIVE Asset + PM (all modules complete) | AST+PM | All | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 1 | Chưa bắt đầu | MILESTONE M6
PHASE 7: ỔN ĐỊNH & BÀN GIAO (01/11 - 30/11/2026)
73 | P7 | P7-01 | Bug fixing tổng thể (all modules) | All | Dev Team | 01/11/2026 | 07/11/2026 | 5 | Chưa bắt đầu
74 | P7 | P7-02 | Performance tuning (slow queries, indexes) | Core | Dev Senior | 03/11/2026 | 07/11/2026 | 4 | Chưa bắt đầu
75 | P7 | P7-03 | Báo cáo nâng cao (P&L, Budget, Inventory Aging) | Finance+INV | Dev Senior | 10/11/2026 | 14/11/2026 | 4 | Chưa bắt đầu
76 | P7 | P7-04 | Đối chiếu số liệu cuối cùng (GL, Stock, AR/AP) | Finance+INV | BA + Finance | 14/11/2026 | 18/11/2026 | 3 | Chưa bắt đầu
77 | P7 | P7-05 | Tắt hệ thống cũ | All | IT + Management | 18/11/2026 | 21/11/2026 | 3 | Chưa bắt đầu
78 | P7 | P7-06 | Viết User Manual (9 module guides) | All | BA + Writer | 03/11/2026 | 21/11/2026 | 15 | Chưa bắt đầu | 11 documents
79 | P7 | P7-07 | Viết Admin Guide + Troubleshooting | Core | Dev Senior | 17/11/2026 | 24/11/2026 | 5 | Chưa bắt đầu
80 | P7 | P7-08 | BÀN GIAO CHÍNH THỨC — Hypercare kết thúc | All | All | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 1 | Chưa bắt đầu | MILESTONE M7 — FINAL

## Risk Register
# | Mã rủi ro | Mô tả rủi ro | Mức độ | Xác suất | Tác động | Biện pháp phòng ngừa | Biện pháp xử lý | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái
1 | R1 | Data migration sai lệch (số dư, master data) | Cao | Trung bình | Cao | Import thử 3 lần trước go-live. Đối chiếu từng batch. Reconciliation report sau mỗi import | Re-import batch lỗi. Manual correction. Rollback nếu cần | BA + QA | Mở
2 | R2 | Users không chịu sử dụng hệ thống mới | Cao | Trung bình | Cao | Training kỹ 2 ngày/module. Super-user hỗ trợ. UI thân thiện, mobile-friendly | Change management. Executive sponsor push. Thêm training sessions | PM + Management | Mở
3 | R3 | Bug critical sau go-live gây gián đoạn nghiệp vụ | Trung bình | Trung bình | Cao | UAT kỹ mỗi phase (5 ngày). Chạy song song 2 tuần. Regression test | Hotfix < 24h. Rollback plan. Song hành hệ thống cũ | Dev Senior + QA | Mở
4 | R4 | Server performance không đáp ứng (chậm, timeout) | Trung bình | Thấp | Trung bình | Load test trước mỗi phase. Index optimization. OPcache enabled | Scale up server. Query optimization. CDN cho static assets | IT Infra + Dev | Mở
5 | R5 | Asset/PM development trễ deadline (Phase 6) | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Clear task breakdown (xem P6-01 → P6-08). Buffer 2 tuần Phase 7. Parallel dev | Reduce scope (deploy basic features first). Delay Phase 6 max 2 tuần | Dev Senior + PM | Mở
6 | R6 | Key person nghỉ việc / không available | Cao | Thấp | Cao | Cross-training 2 người/role. Documentation đầy đủ. Knowledge sharing sessions | Backup person takeover. Thuê contractor nếu cần | PM | Mở
7 | R7 | ZKTeco máy chấm công không tương thích | Thấp | Thấp | Trung bình | Test kết nối sớm ở Phase 1. Verify API compatibility | Fallback: manual attendance entry. Update ZKTeco firmware | IT Infra | Mở
8 | R8 | Cross-module data inconsistency (GL vs Stock vs AR/AP) | Cao | Thấp | Rất cao | Transaction + FK constraints. Auto-accounting rules. Audit log on. Daily reconciliation | Manual reconciliation. DB fix scripts. Root cause analysis | Dev Senior + Finance | Mở
9 | R9 | Scope creep — yêu cầu thêm tính năng ngoài plan | Trung bình | Cao | Trung bình | Freeze scope mỗi phase trước khi bắt đầu. Change request process rõ ràng | Đẩy yêu cầu mới vào backlog post-launch. Prioritize theo business value | PM + Sponsor | Mở
10 | R10 | Mất dữ liệu do backup fail | Rất cao | Thấp | Rất cao | Daily full backup + hourly binlog. Monthly restore test. Offsite copy | Restore từ backup gần nhất. Manual re-entry cho gap period | IT Infra | Mở

## Milestone Sign-Off
Milestone | Ngày deadline | Module(s) | Deliverables chính | Người duyệt | Ngày duyệt thực tế | Chữ ký | Ghi chú
M1 | 31/05/2026 | Hạ tầng + Master Data | Server production, Database deployed, Master Data imported, Users/permissions gán, Cron jobs chạy, Backup tested | IT Manager + Business Owner
M2 | 30/06/2026 | HR + Finance | Chấm công ZKTeco hoạt động, Workflow nghỉ phép online, GL hoạt động, Payroll tháng 7 chạy trên ERP | HR Director + CFO
M3 | 31/07/2026 | Purchasing + Inventory | PO workflow end-to-end, Tồn kho real-time, PDA scanner, Auto GL khi nhập/xuất kho, Opening stock đối chiếu | Procurement Mgr + Warehouse Mgr
M4 | 31/08/2026 | Production + Quality | BOM costing, WO workflow, QC inspection IQC/PQC/FQC, Dashboard sản xuất, Shop floor mobile | Production Director + QC Manager
M5 | 30/09/2026 | Sales + AR/AP | SO workflow, Shipment tracking, AR/AP hoàn chỉnh, Báo cáo TB/BS/Aging, Order-to-Cash verified | Sales Director + CFO
M6 | 31/10/2026 | Asset + PM | Asset 100% (mobile+print+export+GL), PM 100% (mobile+export+DTO), TẤT CẢ modules đã go-live | CFO + PM Manager
M7 | 30/11/2026 | FINAL — Bàn giao | Zero critical bugs, Performance OK, Hệ thống cũ tắt, Tài liệu bàn giao (11 docs), BAU ready | CEO + All Dept Heads |  |  | DEADLINE CUỐI CÙNG

## Resource Allocation
Vai trò | Số lượng | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 6 | Phase 7 | Tổng (person-days)
Project Manager | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 62
PHP Dev (Senior) | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 51
PHP Dev (Mid) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 40
Frontend Dev | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 23
QA Tester | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
IT Infrastructure | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22
Business Analyst | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36
TỔNG CỘNG | 7-8 | 41 | 33 | 33 | 32 | 32 | 52 | 41 | 264